## Seguimiento 1er Trimestre
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL – IBAGUÉ, TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2026
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE · Enero – Marzo 2026 ¦ Corte: 31 de marzo de 2026 ¦ Resolución No. 11 del 26 de enero de 2026
Componente | Estrategia | Actividad | Responsable | Periodicidad | Meta Anual | Estado 1er Trim. | Avance 1er Trim. | Evidencias documentales | Observaciones
Gestión del riesgo | Actualizar mapa de riesgos | Revisar riesgos en contratación, pagos, inventarios y PQRSD | Rectoría / Administrativa | Anual | 1 | CUMPLIDO | 100% | Mapa de Riesgos de Corrupción 2026 elaborado y adjunto al PAAC. Adoptado con la Resolución No. 11 del 26-01-2026. | Mapa con 6 procesos identificados y controles definidos. Se recomienda socializar con equipo administrativo en el 2do trimestre.
| Controles mínimos | Aplicar listas de chequeo y soportes en procesos | Responsables de proceso | Permanente | 100% | EN PROCESO | 50% | Acta 01-2026 Comité de Gestión (19-ene): revisión de recursos del balance y reglamento de contratación. Acta 02-2026 Comité de Gestión (11-may): revisión flujo de caja y reporte SIFSE. Resolución No. 034 de 2026: ajuste presupuestal con soporte documental. | Se aplican soportes en contratación y pagos. Pendiente formalizar listas de chequeo en almacén e inventarios para el 2do trimestre.
| Socialización interna | Publicación en página web de los avances del PAAC | Rectoría | Semestral | 2 | PENDIENTE | 0% | No se registra publicación web del PAAC en el 1er trimestre. | Programar publicación antes del 30 de junio de 2026 para cumplir la primera socialización semestral.
Racionalización | Guía de trámites | Publicar requisitos y tiempos de trámites frecuentes | Secretaría | Anual | 1 | EN PROCESO | 50% | Sección PQR en página web con descripción de tipos de solicitud y requisitos legales (Ley 1755 de 2015). Ventana emergente con horarios y canales de atención publicados. Pendiente guía específica de trámites frecuentes (certificados, constancias, paz y salvo). | La información de atención al ciudadano ya está parcialmente publicada en la web. Pendiente complementar con guía de trámites administrativos frecuentes.
| Canal digital | Recibir solicitudes por correo institucional | Secretaría | Permanente | 1 | CUMPLIDO | 100% | Canal habilitado: info@liceonacional.edu.co y correo institucional disponible y divulgado en encabezado de todos los documentos institucionales. | Canal operativo. Se recomienda dejar constancia escrita del habilitamiento formal del canal en acta o circular.
| Tiempos definidos | Publicar tiempos internos de respuesta orientativos | Secretaría | Permanente | 100% | EN PROCESO | 75% | Tiempos legales publicados en sección PQR de la web: 10 días peticiones de información, 15 días peticiones generales, 30 días peticiones de consulta (Art. 13 Ley 1755/2015). Pendiente publicar tiempos internos orientativos para trámites frecuentes (certificados, constancias, paz y salvo). | Tiempos legales ya visibles. Complementar con tiempos orientativos para trámites administrativos frecuentes.
Rendición de cuentas | Resumen de gestión | Socializar gestión y ejecución presupuestal | Rectoría | Anual | 1 | CUMPLIDO | 100% | Informe de Gestión Financiera 1er Trimestre 2026 (ene–mar 2026): presupuesto $427,203,270, recaudo 70% ($297,387,883), compromisos 44% ($188,784,067). Reporte SIFSE 1er trimestre oficializado el 24/04/2026. | Informe financiero completo y oficializado ante el MEN. Cumple como evidencia de rendición interna. Para la rendición pública se sugiere complementar con boletín o resumen en lenguaje ciudadano.
| Espacio comunitario | Presentación en reunión de padres de familia | Rectoría | Anual | 1 | EN PROCESO | 25% | No se registra evidencia de reunión de padres con presentación de gestión en el 1er trimestre. | Programar para el 2do o 3er trimestre según calendario escolar. Guardar acta y lista de asistencia como evidencia.
| Publicación básica | Cartelera física o medio digital con información institucional | Administrativa | Mensual/Trimestral | 4 | EN PROCESO | 25% | Documentos institucionales (PAAC, resoluciones, informes) disponibles físicamente en la institución. No se registra evidencia fotográfica de cartelera. | Corresponde 1 de 4 actualizaciones trimestrales previstas. Formalizar con fotografía fechada de cartelera o captura de medio digital.
Atención al ciudadano | Canales oficiales | Publicar horarios y medios de atención | Secretaría | Permanente | 100% | CUMPLIDO | 100% | Página web institucional liceonacional.edu.co activa con menú PQR destacado en la barra de navegación. Ventana emergente en inicio con Horarios de Atención: Orientación Escolar (nitza.pinzon@liceonacional.edu.co) y Rectoría (rectoria@liceonacional.edu.co). Sección de Transparencia disponible. Datos de contacto publicados: Carrera 5 Calle 30, tel. (608) 2797248 / 5160746, info@liceonacional.edu.co. Redes sociales institucionales (Facebook, Instagram, TikTok) publicadas en pop-up al ingresar al sitio. | Canales completamente habilitados y visibles en la página web. El menú PQR en color naranja es de fácil identificación. Se sugiere conservar capturas de pantalla fechadas como evidencia formal del trimestre.
| Registro PQRSD | Llevar matriz de solicitudes PQRSD | Secretaría | Permanente | 100% | CUMPLIDO | 100% | Formulario web de PQRSD operativo en liceonacional.edu.co/contacto/ accesible mediante menú 'PQR' en barra de navegación. El formulario incluye: tipo de solicitud, documento de identidad, nombre, email, teléfono y descripción. Permite adjuntar archivos. Sección lateral explica los tipos: Petición (Art. 13 Ley 1755/2015), Queja, Reclamo y Sugerencia, con tiempos legales de respuesta: 10 días info, 15 días generales, 30 días consulta. | El canal digital de PQRSD está plenamente habilitado y conforme con el Art. 13 Ley 1755 de 2015. Se recomienda complementar con registro interno (matriz Excel) de las solicitudes recibidas por este medio para garantizar trazabilidad y seguimiento de respuestas.
| Seguimiento mensual | Revisar vencimientos de PQRSD mensualmente | Rectoría / Secretaría | Mensual | 10/12 | EN PROCESO | 50% | Canal de recepción web activo (formulario PQRSD en liceonacional.edu.co/contacto/). No se adjunta evidencia de registro interno de seguimiento mensual a las solicitudes recibidas en el 1T. | El canal de recepción existe. Pendiente implementar registro interno de solicitudes recibidas y revisión mensual documentada para verificar vencimientos de términos.
| Trato adecuado | Socialización de pautas de atención al ciudadano | Rectoría | Semestral | 2 | EN PROCESO | 50% | Ventana emergente en página de inicio con protocolos de Horarios de Atención publicados: orientaciones para Orientación Escolar, Rectoría y normas de ingreso (documento de identidad, citación). Información de política de privacidad publicada en el formulario de contacto web. | Las pautas de atención están publicadas digitalmente. Pendiente evidencia de socialización presencial o reunión interna con personal administrativo para completar el indicador semestral (2 actas).
Transparencia | Actualización de cartelera | Información institucional visible en cartelera o medio digital | Rectoría / Secretaría | Trimestral | 4 | EN PROCESO | 25% | Documentos institucionales disponibles. No se registra evidencia fotográfica de cartelera del 1er trimestre. | Formalizar con fotografía fechada. Corresponde 1 de 4 actualizaciones trimestrales previstas.
| Documentos esenciales | Publicar o facilitar acceso a documentos esenciales | Rectoría | Permanente | Cumplimiento | CUMPLIDO | 100% | PAAC 2026 adoptado (Resolución No. 11). Resolución No. 12 Comité de Gestión. Informe financiero 1T. Reglamento de contratación. Circulares y capacitaciones en TRD disponibles. Sección 'Transparencia' habilitada en la página web institucional liceonacional.edu.co/transparencia/ con acceso a información pública institucional. | Documentos esenciales disponibles y organizados. Capacitaciones en TRD y gestión documental realizadas fortalecen la organización del archivo.
| Lenguaje claro | Mejorar redacción institucional en comunicaciones | Dependencias | Permanente | Aplic. progresiva | EN PROCESO | 25% | Circulares, informes financieros y actas del 1er trimestre evidencian uso de lenguaje claro y estructura formal consistente. | Avance progresivo. Se recomienda difundir orientación explícita sobre lenguaje claro a todo el personal.
Integridad | Campañas breves | Mensajes de integridad en carteleras o reuniones | Rectoría / Coordinación | Semestral | 6 | EN PROCESO | 25% | Capacitaciones en gestión documental y TRD realizadas con personal administrativo. Circular de gestión documental distribuida. | Las capacitaciones archivísticas constituyen acciones de integridad documental. Falta evidencia de mensajes de integridad específicos en carteleras.
| Compromiso ético | Acta o formato firmado de compromiso ético administrativo | Rectoría | Anual | 1 | PENDIENTE | 0% | No se registra acta de compromiso ético en el 1er trimestre. | Pendiente suscribir acta de compromiso ético con el equipo administrativo. Puede realizarse en reunión del Comité de Gestión.
| Control social | Reuniones con padres de familia y asamblea de padres y docentes | Rectoría / Consejo Directivo | Anual | 2 | EN PROCESO | 25% | No se registra evidencia de reuniones de control social con padres o docentes en el 1er trimestre. | Programar para el 2do trimestre. Guardar acta y lista de asistencia como evidencia.
RESUMEN DEL TRIMESTRE | [5 empty] | ✔ CUMPLIDO: 6 (31%) | ⚙ EN PROCESO: 11 (58%) | ✗ PENDIENTE: 2 (11%) de 19 actividades totales

## Mapa de Riesgos 2026
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026
Resolución No. 11 del 26 de enero de 2026 ¦ Primer trimestre: Enero – Marzo 2026
Proceso | Riesgo de corrupción | Causa | Consecuencia | Control existente | Acción de mejora | Responsable | Periodicidad | Evidencia / Estado 1T
Contratación / compras | Favorecimiento indebido en selección de contratistas | Falta de controles documentales | Afectación a transparencia y posible detrimento | Cotizaciones y verificación documental | Aplicar lista de chequeo y soporte de selección | Rectoría / apoyo administrativo | Permanente | ✔ Activo – Contratos 2026 con expediente completo (13 RP registrados en 1T). Actas Comité Gestión 01 y 02.
Pagos / tesorería | Pago sin soportes suficientes | Falta de revisión previa | Riesgo fiscal y disciplinario | Revisión documental | Validar cuenta de cobro, informe y soportes antes del pago | Rectoría / Contador | Permanente | ✔ Activo – Informe financiero 1T con desglose por RP. SIFSE oficializado 24/04/2026.
Almacén / inventarios | Pérdida o uso inadecuado de bienes | Falta de registro y control | Desactualización de inventario | Inventario institucional | Registrar entradas, salidas y responsables | Almacén / administrativa | Trimestral | ⚙ En seguimiento – No se adjunta formato de inventario del 1T. Pendiente verificación.
Atención al ciudadano | Vencimiento de términos en PQRSD | Falta de seguimiento | Incumplimiento legal y quejas | Radicador o matriz | Revisión mensual de solicitudes | Rectoría / Secretaría | Mensual | ⚙ En seguimiento – No se adjunta matriz PQRSD del 1T. Implementar para el 2T.
Transparencia | No publicación oportuna de información institucional | Desactualización de carteleras o web | Afectación al acceso a la información | Cartelera / medio digital | Actualizar trimestralmente información básica | Rectoría / Secretaría | Trimestral | ⚙ Parcial – Documentos disponibles físicamente. Pendiente evidencia fotográfica de cartelera del 1T.
Gestión documental | Pérdida de documentos soporte | Archivo inadecuado | Dificultad probatoria y hallazgos | Archivo físico y digital | Organizar carpetas y control de expedientes | Secretaría / administrativa | Semestral | ✔ Activo – 3 capacitaciones en gestión documental y TRD realizadas. Circular enviada a funcionarios. Comité de Archivo conformado.